**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

**«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 Р.П.КРАСНЫЕ БАКИ»**

**Календарный план работ**

**по подготовке к введению бесплатного питания**

**для учеников начальной школы с 01.09.2020г.**

**в МАОУ «СОШ №1 р.п. Красные Баки»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование работ | Сроки выполнения | Ответственный |
| 1 | Совещание при директоре по вопросам организации и развития школьного питания | май | Администрация школы |
| 2 | Создание и утверждение временной рабочей группы (далее – ВРГ) | май | Администрация школы |
| 3 | Проведение первого совещания ВРГ. | июнь | ВРГ |
| 4 | Составление фактической сметы текущих расходов по направлению «школьное питание» по данным за 1 кв. 2020г. | июнь | ВРГ |
| 5 | Проведение обследования школьной столовой, пищеблока, подготовка ТЗ. | июнь | ВРГ |
| 6 | Мониторинг численности учащихся начальной школы и стоимости питания за I квартал | июнь | Администрация школы |
| 7 | Составление прогнозной сметы текущих расходов по направлению «школьное питание» с 01.09.2020г. | июнь | ВРГ |
| 8 | Составление сметы расходов на период до 01.09.2020г. по подготовке школы к введению бесплатного питания с 01.09.2020г. | июнь | ВРГ |
| 9 | Совещание ВРГ 2. Выбор поставщиков продуктов питания. | июль | ВРГ, Администрация школы |
| 10 | Совещание ВРГ 3. Промежуточные результаты подготовки к введению бесплатного питания. | июль | ВРГ |
| 11 | Совещание ВРГ 4. О готовности к введению бесплатного питания. | август | ВРГ, Администрация школы |